|  | Утверждено на заседании Проектного офиса Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави №___ от «____________» 202__ г. |
| --- | --- |

УСТАВ ПРОЕКТА

Название проекта: Центр академического превосходства в сфере медицины, биотехнологий и экологии

| Наименование проекта | Центр академического превосходства в сфере медицины, биотехнологий и экологии |
| --- | --- |
| Наименование стратегического направления | Стратегическое направление 3. Достижение научного лидерства |
| Даты начала и планируемого завершения проекта | Ноябрь 2024 – Декабрь 2026 |
| Уровень приоритетности проекта | Высокий |
| Инициатор проекта | Министерство науки и высшего образования |
| Руководитель проекта | Ошибаева Айнаш Есимбековна |
| Цель | Создание ЦАИП в сфере медицины, биотехнологий и экологии |
| Целевые индикаторы и показатели проекта | - объем выпущенной наукоемкой продукции и услуг – не менее 399,9 млн тенге; - объем привлеченных инвестиций в основной капитал на развитие – не менее 279,9 млн тенге; - наличие налоговых отчислений по итогам реализации наукоемкой продукции и услуг; - не менее 3 зарегистрированных стартапов, разрабатывающих инновации и/или коммерциализирующие РННТД; - объём привлеченных средств на развитие стартапов – не менее 59,9 млн тенге; - выпуск не менее 10 докторов PhD по профилю НТЗ; - публикация не менее 10 статей по результатам исследований в рецензируемых научных изданиях Q1, Q2 в базе данных Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе данных Scopus не менее 50 к указанным публикациям в выбранном научно-техническом задании; - публикация не менее 20 статей по результатам исследований в журналах, рекомендованных КОКНВО; - не менее 3 (трех) патентов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском) или не менее 1 (одного) зарубежных или международных патентов, включенных в базу данных Derwent Innovations Index (Web of Science, Clarivate Analytics) либо не менее 5 (пяти) объектов интеллектуальной собственности (патент; для заявок в области информационных технологий - авторское свидетельство), зарегистрированных в Национальном Институте интеллектуальной собственности Республики Казахстан. - получение аттестата аккредитации по виду деятельности, осуществляемой НТЗ в соответствии с законодательством РК. 11) приобретенное оборудование обязательно к регистрации на единой платформе электронных лабораторий (e-lab). |
| Критерии успеха проекта | Организация научно-технологических центров на базе лабораторий в областях медицины, биотехнологии и экологии; Внедрение новых образовательных программ и методик для подготовки и переподготовки кадров. |
| Бюджет проекта | 3 999 млн.тенге |
| Идентифицированные риски | Изменение курса тенге |